ANEXA B
PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR (ROSE)

SCHEMA DE GRANTURI PENTRU UNIVERSITĂȚI – Centre de învăţare (SGCU-CI)

BENEFICIAR: UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

TITLUL SUBPROIECTULUI: Centrul de Învățare LEARN & CONNECT 

ACORD DE GRANT AG 286/SGU/CI/III-18.12.2019
Termeni şi Condiţii de Execuție*

Achiziția de:

Lucrări de reparații și reconfigurare spații Corp „G” din cadrul  Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
Ofertant: ____________________
1.
Oferta de preț      [a se completa de către Ofertant]
	
Nr. crt.

(1)
	Denumirea lucrărilor

(2)
	Cant.

(3)
	Pret unitar

(4)
	Valoare Totala fără TVA

(5=3*4)
	TVA

(6=5* %TVA)
	Valoare totala cu TVA

(7=5+6)

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL
	
	
	
	
	


2.
Preţ fix:  Preţul indicat mai sus este ferm şi fix şi nu poate fi modificat pe durata executării contractului.
3.
Grafic de execuție: Execuția lucrărilor se efectuează, dupa semnarea contractului de către ambele părți,  în cel mult 120 de zile calendaristice  de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor. Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.:   
[a se completa de către Ofertant]
	Nr. crt.
	Denumirea lucrărilor
	Cant.
	Termene de execuție

	
	
	
	

	
	
	
	


4.
Plățile se vor efectua in lei, ulterior execuției totale a lucrărilor, pe baza facturii Executantului şi a procesului verbal de recepţie, conform Graficului de execuție al lucrărilor.

5.
Garanţie: Lucrările executate vor fi acoperite de garanţie cel puţin 24 de  luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
6. 
Specificaţii Tehnice:
	
	A. Specificatii tehnice solicitate
	B. Specificatii tehnice ofertate

	1
	Descriere lucrări de efectuat:

-înlocuirea tâmplăriei exterioare de la parter și de la demisol, cu tâmplărie din PCV cu folie decorativă, imitație lemn și geam termopan, conform tabelului de  tâmplărie;
-principala intervenție o reprezintă demolarea pereților care mărginesc coridorul existent până la cota cca. +2.50 (în funcție de poziția buiandrugului de beton armat) pe zona sălilor de curs, și înlocuirea lor cu sistem de partiționare, complet vitrat cu sticlă sablată simplă sau în diverse modele, cu grosimea de 10mm sau 10mm, securizată, cu module din elemente "full height". Fixarea sticlei se face cu profile din aluminiu pe tavan, la pardoseala și perete;
- demolare parțială a unor spaleti sau pereți existenți cu refacerea locală a zidăriei și a tencuielii;
- înlocuirea tuturor ușilor interioare, conform tabelului de tâmplărie;
- înlocuirea corpurilor de iluminat;
- pardoseala existentă se va înlocui cu o pardoseală tip tarket (material cu rezistență bună în timp) gri sau imitație lemn, astfel încât împreună cu pereții de sticlă propuși vor oferi o imagine caldă, primitoare și unitară pe toata lungimea coridorului;
- peste tencuiala decorativă existentă se va realiza un strat finit din vopsea colorată sau albă, în toate spațiile, conform  planșelor de arhitectură;
- pe lungimea coridorului se propune realizarea unui tavan fals din gips carton cu inserții cu rigle de lemn,  la cota +3.55,  pe structura metalică;
- în sălile de clasă cu înălțime de peste +4.00 m, se vor realiza tavane false din gips carton pe structura metalică, conform planșeler de arhitectură;

-închiderea glasvandului existent la partea superioară a pereților de la coritor, cu pereți din gips carton cu structură metalică și vată minerală;
-în 4 din spațiile de “Săli de clasă” existente, se vor aplica pardoseli din tarket colorat, în celelalte se va recondiționa parchetul existent;
-caloriferele existente se vor vopsi;  În zona holului de acces se va realiza o mască de calorifer din lemn, conform planșelor arhitectură;
În zona holului de acces se va realiza decor perete, conform planșelor de arhitectură ;

-în zona de grupuri sanitare se vor realiza pardoseli din gresie;
-în băi, pereții se vor placa cu faianță până la h = 1,60m;
-se vor înlocui obiectele sanitare existente și se va reface instalația sanitară, acolo unde este necesar;
-Demisol- se vor face reparații și zugrăveli locale, doar în zona ferestrelor care se vor schimba;
-Instalaţii electrice: Se prevăd reparații și inlocuire corpuri de iluminat şi prize etanşe, cu protecţie împotriva tensiunilor accidentale, conform normativului I7/2011, cu comandă locală;
-Instalaţii de iluminat de siguranţă: cladirea are prevăzută o instalaţie electrică pentru iluminatul de siguranţă pentru evacuare, împotriva panicii și pentru marcarea hidranţilor interior. Se vor realiza reparații/ înlocuiri locale;
-Produsele folosite vor fi însoțite de fișă tehnică în limba româna și de declarație de performanță de la producător.
	

	2
	 Fișa tehnică glaswand cu sticlă securizată
-Tip geam : geam float g=10mm, securizat, clar și parțial cu sticlă sablată simplă sau în diverse modele, colorată sau printată digital, securizat ;

-Profil de aluminiu perimetral eloxat argintiu ;

-Feronerie (balamale, mânere, colțare, amortizor pardoseală) DormaKaba- sau echivalent ;

-Între foile de geam fixe se aplică bandă siliconică transparentă dublu adezivă ;

-Fără montanți verticali intermediari între foile de sticlă, pe h = 2.50m.

Anexa FISE TEHNICE A1
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	Uși exterioare 

· Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon.

· Grosime perete PVC de 3 mm.

· Latimea profilelor PVC de 70 mm.

· Clasa de combustibilitate a profilelor C2.

· Armaturi din otel zincat de 1,5 mm.)

·  2 garnituri de etansare din EPDM.

· Sticla termo-fonoizolanta 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termica K=1,1 W/mp*K, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. Exista posibilitatea montarii si de sticla termoizolanta Planitherm “4 anotimpuri” cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon sau alte tipuri de geam termo-fonoizolant.

· Coeficient de transfer termic estimat al confectiei K=1,3-1,4 W/mp*K

· Feronerie pentru usi – balamale aplicate, triple, destinate traficului intens

· Usi intr-un canat cu deschidere exterioara:

· Rezistenta la vant: clasa C2

· Rezistenta la intemperii: clasa 5A

    Usi 2 canate– profile de cercevea speciale, care asigura un luft de 11 intre cele 2 cercevele, pentru deschiderea simultana a lor (F)

Anexa FISE TEHNICE A2
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	Ferestre exterioare:

· Profile PVC clasa A cu 6 camere izolatoare innobilate stejar auriu sau mahon.

· Grosime perete PVC de 3 mm.

· Lățimea profilelor PVC de 70 mm.

· Clasa de combustibilitate a profilelor C2.

· Armături din oțel zincat de 1,5 mm.)

·  2 garnituri de etanșare din EPDM.

· Sticlă termo-fonoizolantă 24 mm Low-E cu Argon, indice de izolare termică K=1,1 W/mp*K, izolare fonica de 45-55 db – cu marcaj CE. Exista posibilitatea montarii si de sticla termoizolanta Planitherm “4 anotimpuri” cu Argon, tripan 32 mm Low-E cu Argon sau alte tipuri de geam termo-fonoizolant;

· Coeficient de transfer termic estimat al confecției K=1,3-1,4 W/mp*K;

· Feronerie ferestre – feronerie proprie sistemului de tâmplărie. Se prefară sistem de feronerie cu balamale ascunse;

· Rezistență antiefracție: standard conform standard DIN V ENV 1627 cu feronerie proprie;

· Etanșeitate la apă clasa 9a conform standard DIN EN 12208;

· Etanșeitate la aer clasa 4 conform standard DIN EN 12207;

· Rezistență la încărcare de vânt clasa C5/B5 conform standard DIN 12210;

· Incărcătura mecanică clasa 4 conform standard DIN EN 13115;

Funcționalitate pe termen lung clasa 3 conform standard DIN EN 12400.

Anexa FISE TEHNICE A3
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	Placa ipsos rezistenta la umiditate 

· Grosime nominala : 12.5 mm 

· Latime : ca. 1200 mm 

· Lungime :  ca. 2.400 mm 

· Abateri dimensionale:

· Grosime : +0,5 / -0,5 mm

· Latime: +0 / -4 mm

· Lungime +0 / -5 mm

· Rectangularitate ≤ 2,5 mm pe m de lăţime a plăcii

· Densitate bruta   ≥ 680  kg/m3

· Greutate pe metru patrat : ≥ 8,5kg/m²

· Conductivitate termică λ: 0,21

· Coeficient de rezistenţă la difuzia vaporilor de apă μ (SR EN ISO 10456)

· uscat: 10

· umed: 4

· Dimensiuni ale contracției şi dilatării

· la variaţie de 1 % a umidităţii rel. a aerului: mm/m 0,005 - 0,008

· la variaţie de 1 Kelvin a temperaturii: mm/m 0,013 - 0,02

· Absorbţia de apă (totală): ≤ 10% (SR EN 520

Anexa FISE TEHNICE A4
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	Covor PVC omogen

· Tipul produsului ISO: Pardoseală din clorură de (poli)vinil omogen (ISO 10581);

· Clasificare comercială: 34 Foarte intens;
· Clasificare industrială: 43 Intens;
· Tratament pentru suprafață: iQ PUR;

· Grosime totală: 2 mm;
· Greutate :2780 g/m2 (EN430);
· Latimea tapetului: 2m;
· Lungimea tapetului : 23m;
· Norma / Caietul de sarcini : conform ASTM F 1913-04;

· Clasificare europeană : clasa 34 - 43 (EN 685);
· Rezistența la foc : Bfl- s1,clasa I (EN 13 501-1);

· Marcaj CE: EN 14041;
· Eletrical Propensity: EN 1815, Antistatic (≤ 2 kV);
· Antialunecare: DIN 51130, R9;
· Antialunecare: EN 13893, Clasa DS (μ ≥ 0,30);

· Rezistență termică: EN 12667, 0.0100;
· Efect urmă picior de scaun: EN 424, Fără deteriorări;

· Urme apăsare: ISO 24343-1, 0,10 mm;
· Rezistență chimică: ISO 26987, Rezistență excelentă;
· Rezistența culorii la lumină: ISO 105-B02, ≥ 7;

· Stabilitate dimensională: ISO 23999, 0,40 %;
Anexa FISE TEHNICE A5
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	Corpuri de iluminat tip pendul

·  Lampă de tavan LARA 1L

· Lampă suspendată din metal vopsit negru. 

· Dimensiuni:  75 cm/22 cm/28 cm[image: image1.png]



Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare

Conform  EN13501-1: Bfl- s1,clasa I

Anexa FISE TEHNICE A6
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	Corp de iluminat suspendat liniar led negru

· [image: image3.png]


CORP DE ILUMINAT SUSPENDAT LINIAR LED NEGRU 40W

· Culoare: Alb Rece;
· Tensiune: 220V;
· Putere:40 W;
· Luminozitate: 3400 lm;
· Tip SMD: 2835;
· Dispersor: mat;
· Iluminare (grade) :120;
Dimensiuni (cm) :120 x 3.5 x 6.7;
Material aluminiu vopsit, acryl;
Eficiența (lm/W) : 85;
CRI: >80;
Clasa energetica: A+;
Firul are lungime de 1.5m;
Durata medie de utilizare 15-20.000 ore;
Anexa FISE TEHNICE A6
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	· Corp LED tip FIDA extra plat cu corp din aluminiu și cu placă leduri integrate.

· Culoare: Alb Rece;
· Lumeni: 4000 Lm;
SPECIFICAȚII
· Clasa Energetica A++ Consum W) 40W;
· Dimensiune 1200mm;
· Durata Medie De Viata 15.000 ore;
· Echivalenta consum bec traditional 40W=80W;
· Indice de Protecție IP22;
· Grad de protecție : IP 65 (etanș la praf și protecție împotriva jeturilor de apă);
[image: image2.png]



Anexa FISA TEHNICA A7
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	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma lucrărilor.
	

	11
	La antemăsurători pot exista erori de până la 5%.
Cantitățile prezentate nu au adăugate pierderile specifice.

În prețul lucrărilor vor fi incluse și realizate toate operațiunile necesare executării lucrărilor. La terminarea lucrării executantul va preda lucrarea completă indiferent de neprevăzutele ce a omis să le prindă în ofertă și ar putea apărea în timpul execuției, acesta având obligația de a le prevedea în cheltuieli încă din faza de ofertare. în cazul în care apar lucrări neprevăzute acestea vor fi suportate din profitul executantului.
	

	12
	Lucrările propuse nu afectează structura de rezistență a clădirii, intervențiile fiind doar de
refinisare a spațiului interior și de adaptare și modificare a instalațiilor existente în conformitate cu planurile de amenajare propuse
	

	13
	La începerea lucrărilor de amenajare, executantul va asigura debranșarea spațiului de la
utilități. Pe parcursul efectuării lucrărilor, executantul va respecta condițiile de protecție a
muncii.
	

	14
	Executantul va suporta toate cheltuielile pentru realizarea lucrărilor (transport, procurare de materiale, manopere, montaj, proiectare și alte cheltuieli imprevizibile ce se subînțeleg din prezentul caiet de sarcini
	

	15
	Executantul are obligația de a  respecta: 

-prevederile caietului de sarcini;

-prescripțiile tehnice și standardele în vigoare;

-normele de protecție a muncii și PSI;

-căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament;

Executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări
	

	16
	Executantul are obligația de a executa lucrările cu respectarea  Legii nr. 10/1995-actualizată, privind calitatea în construcţii, a Ordinului M.L.P.A.T. nr. 5N/2000 pentru aprobarea Regulamentului privind exercitarea controlului calităţii materialelor, elementelor de construcţii și produselor destinate construcţiilor,  precum și orice alte prevederi legale și normative tehnice prevăzute de legislația aplicabilă pe durata executării Contractului
	

	17
	Executantul va asigura depozitarea, transportul și predarea la depozitul de deșeuri a tuturor deșeurilor rezultate în urma execuției lucrărilor
	

	18
	Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului se constată faptul că anumite elemente ale specificațiilor tehnice din contract sunt inferioare sau nu corespund specificațiilor tehnice din propunerea tehnică, prevalează prevederile din propunerea tehnică, iar dacă anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerințelor prevăzute în caietul de sarcini, prevalează prevederile caietului de sarcini.
	

	19
	Etapele principale de desfășurare a lucrărilor: 

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar;

- execuția lucrărilor se va face  conform graficului de executie propus de executant și aprobat de autoritatea contractantă; 

- dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului;

- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie;

- la începerea execuției se vor proteja pardoselile, mobilierul, etc, (care nu vor face obiectul lucrărilor), pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor;

- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare
	

	20
	Termen de execuție: 

120 de zile calendaristice de la data specificată în  ordinul de începere a lucrărilor 

Ordinul de începere a lucrărilor va fi transmis Executantului  de către Beneficiar în maxim 3 zile lucrătoare de la data primirii dovezii cu privire la constituirea de către Executant a garanției de bună execuție.
	

	21
	Garanţia de bună execuţie va fi de 10 % din valoarea, fără TVA, a lucrărilor prevăzute în contract.

Garanția de bună execuție va fi constituită de către Executant în maxim 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului. Dovada constituirii va fi transmisă Beneficiarului în cel mult o zi lucrătoare de la data constituirii.

Modalitatea de constituire a garanției de bună execuție:

 a)virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iaşi (CF:4701126);

 b) un instrument de garantare constituit irevocabil în favoarea Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, emis de o instituţie de credit din România sau din alt stat sau de o societate de asigurări, în condiţiile legii, şi devine anexă la contract;

c)prin depunerea la casieria Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași a garanției, în numerar (pentru sume de până la 5000 lei) (program de lucru cu publicul : luni –vineri : 13.00-15.00);

Beneficiarul  are obligaţia de a elibera/restitui Garanţia de bună execuţie după cum urmează:


a) 70% din valoarea Garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, dacă nu a ridicat până la acea dată pretenţii asupra ei;


b) restul de 30% din valoarea Garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.
	

	22
	Executantul va oferi garanție pentru lucrările pe care le va executa: 

minim 24 de luni calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv în cazul viciilor apărute la materialele folosite.
	

	23
	Modalități de recepție: 

La terminarea lucrărilor: după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
Recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor se face atât pe teren cât și la sediul beneficiarului, de către reprezentanții desemnați ai acestuia.

În cazul în care, în urma recepţiei cantitative şi calitative, se constată deficienţe sau neclarităţi în privința lucrărilor efectuate (lista lucrărilor executate prin comparare cu lista lucrărilor de executat, certificate de calitate, buletine de încercări),  executantul are obligaţia de a rectifica/rezolva în cel mai scurt timp posibil aceste deficienţe sau neclarităţi, fară costuri suplimentare faţă de valoarea ofertată a contractului.

La expirarea perioadei de garanție acordate lucrărilor: Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție.
	

	24
	Propunerea tehnică va fi elaborată astfel încât să respecte  specificaţiile prevăzute în prezentul  Caiet de sarcini. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/ obligațiilor     prevăzute  în prezentul Caiet de sarcini. 
	

	25
	Propunerea tehnică trebuie să fie prezentată  conținând toate elementele propuse de ofertant.

Nu sunt admise completări ulterioare ale conținutului propunerii tehnice.

În cazul în care oferta tehnică nu respectă toate cerinţele prevăzute în prezenta documentaţie, comisia de evaluare are dreptul de a o respinge.
	

	26
	Ofertanţii trebuie să asigure corelarea informaţiilor din propunerea tehnică cu informaţiile din propunerea financiară.

- Propunerea tehnică trebuie redactată/prezentată corespunzător structurii caietului de sarcini.
Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care caracteristicile din propunerea tehnică presupun asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.  

- În cazul tuturor tipurilor de lucrări menționate mai sus, respectiv în devizul estimativ al  lucrărilor de mai jos,  ofertantul va declara că va  respecta toate reglementările /normativele tehnice și standardele de referință  menționate în caietul de sarcini, fără însă a se limita la acestea, ofertantul trebuind să cunoască și să respecte toate normativele în vigoare legate de execuţia lucrării la data realizării acesteia.
	

	27
	Alte mențiuni

- Preţul contractului NU poate fi majorat în nicio situație, întrucât valoarea cheltuielilor diverse și neprevăzute este 0. 

- Nu vor fi acceptate schimbări de specificaţii  tehnice sub nivelul standardelor tehnice  în vigoare.

- Facturarea și plata se vor face în termenii stabiliţi în contract,  lucrările se vor verifica în termen de maxim 10 zile de la prezentarea situaţiilor de lucrări. Se vor accepta la plată doar situații de lucrări real executate.

-Plata ce reprezintă lucrările efectuate de Executant  până la incidența valorii contractului, se va face în termen de până la 30 zile calendaristice după  semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrarilor, de către ambele părți și primirea de către Beneficiar a facturii emise de către Executant pentru aceste lucrări.

-Se vor prevedea  în contract penalități de 0,1% zi de întârziere pentru ambele părți (întârziere execuție lucrări – Executant sau neplată la termen -Beneficiar).
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	În cadrul propunerii financiare, ofertantul va include toate  costurile legate de:

-execuţia categoriilor de lucrări prevăzute în listele de cantităţi;

-procurarea, transportul, depozitarea şi punerea în operă a materialelor şi echipamentelor necesare  conform cerinţelor impuse prin caietul de sarcini;

-întocmirea instrucţiunilor de întreţinere şi exploatare utilaje dacă este cazul;

-protejarea mediului, conform normelor legale, precum şi cele legate de refacerea cadrului natural după finalizarea lucrărilor;

Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar două zecimale
	


7. 
Devizul estimativ al lucrărilor
	Nr.crt.
	Simbol articol lucrare + Descrierea

 lucrării
	U.M.
	Cantitate
	PREŢUL UNITAR AL LUCRĂRII
*
(în Lei, fără TVA)
	PREŢUL TOTAL AL LUCRĂRII*
(în Lei, fără TVA)

	
	
	
	
	material
	manoperă
	utilaje
	material
	manoperă
	utilaje
	TOTAL

	1
	RCSG10C# -Demolarea zidurilor de caramida, in grosime de peste 25 cm, executate cu mortar de var grass sau mixt
	M cub
	53,00
	
	
	
	
	
	
	

	2
	RPCT33A1 - Demolare glaswand existent coridor
	mp
	265,00
	
	
	
	
	
	
	

	3
	RPCM33A# -Demontarea placajelor din faianță gresie ceramică
	mp
	80,00
	
	
	
	
	
	
	

	4
	RPCM33A# -Demontarea placajelor din faianță, gresie ceramică
	mp
	15,50
	
	
	
	
	
	
	

	5
	RPCT04D01> -Demontarea ușilor și ferestrelor din lemn.
	mp
	135,00
	
	
	
	
	
	
	

	6
	RPCT33A1 - Demontarea ușilor și ferestrelor din PVC.
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	

	7
	RPCK10D1 -Curățare/completare pardoseli din parchet lemn masiv
	mp
	130,00
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	2943555 - Frizuri fag 17 X 50 X 600 xx S 228/1
	mp
	28,86
	
	
	
	
	
	
	

	7.2
	2940204 - Parchet fag lmb.ul. P1, P3, P4 cl.3 st.17X200 X30-90MM
	mp
	108,29
	
	
	
	
	
	
	

	8
	RPCK72A1 - Lacuirea parchetului cu lac palux in trei straturi
	mp
	130,00
	
	
	
	
	
	
	

	9
	NLPD02A02> - Pereți despărțitori din gipscarton de 15 cm, RBI si RBK
	mp
	141,00
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	8008527010 - Plăci gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000
	mp
	575,28
	
	
	
	
	
	
	

	9.2
	8002606078 - Saltea vată minerală sco 3000X1200X 60 S5838/3
	mp
	141,00
	
	
	
	
	
	
	

	9.3
	8008521045 - Bandă hârtie pt. rosturi plăci gipscarton 23M/rola
	m
	451,20
	
	
	
	
	
	
	

	10
	NLPD02A02> - Pereți despărțițori din gipscarton de 15 cm, RBI si RBK rezistent la apă
	mp
	4,80
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	8008527010 - Placi gips-carton normale gkb 9,5 MM 1200/2000
	mp
	19,584
	
	
	
	
	
	
	

	10.2
	8002606078 - Saltea vata minerala sco 3000X1200X 60 S5838/3
	mp
	4,80
	
	
	
	
	
	
	

	10.3
	8008521045 - Banda hartie pt.rosturi placi gipscarton 23M/rola
	m
	15,36
	
	
	
	
	
	
	

	11
	CQ17A* - Tavan fals executat cu placi de gips-carton intr-un singur strat, montat pe schelet metalic, cu elemente de fixare directa
	mp
	220,00
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	500000016 - Placa GK 12,5 mm
	mp
	222,20
	
	
	
	
	
	
	

	12
	PF07A# - Parapet din lemn rotund, dulapi sau grinzi
	M CUB
	0,70
	
	
	
	
	
	
	

	13
	CG41A01* - Sapa autonivelanta
	mp
	177,00
	
	
	
	
	
	
	

	13.1
	100010007 - Mortar tencuiala cu var hidrat M 100
	kg
	1.472,64
	
	
	
	
	
	
	

	13.2
	100010008 - Grund miniu anticoroziv  g.355-3   ntr  1703-80
	kg
	31,86
	
	
	
	
	
	
	

	14
	CG03B1 - Pardoseli din materiale plastice cu covor din policlorura de vinil (pvc)...1) pe suport textil lipit cu prenadez, in incaperi cu suprafete peste 20 M2, cu pervaz din pvc
	mp
	177,00
	
	
	
	
	
	
	

	14.1
	6715982 - Covor pvc F.sup.tip a cal1 G = 1,5 lat = 1500 neimpr. S7361
	mp
	194,70
	
	
	
	
	
	
	

	15
	CG05A1 - Plinte din PVC, montate orizontal la pereti in incaperi cu suprafata de peste 20mp
	m
	309,00
	
	
	
	
	
	
	

	15.1
	6718362 - Profil pvc plastifiat bagheta pentru plinta MD 1 80X 2MM
	m
	315,177
	
	
	
	
	
	
	

	16
	CG01E# - Strat suport pentru pardoseli executat din ipsos de 3 CM grosime (sapa autonivelanta)
	mp
	87,50
	
	
	
	
	
	
	

	17
	CG11A1 - Pardoseli din placi din gresie ceramica patrate sau dreptunghiulare de aceiasi culoare asezate simplu
	mp
	15,50
	
	
	
	
	
	
	

	17.1
	2419492 - Placa gresie glaz marazzi 40X40 giove lucido sau echivalent
	mp
	15,965
	
	
	
	
	
	
	

	18
	CI06A1 - Montare placaje din faianta la grupurile sanitare , H=1,60m, fara pierderi
	mp
	80,00
	
	
	
	
	
	
	

	18.1
	2400257 - Faianta mapisa 23.5X35.5 CM. isis-R
	mp
	83,999
	
	
	
	
	
	
	

	19
	RPCR08A# - Vopsirea,zugraveli lavabile, vopsea PA baza de aracet-vinacet, la int-ext,2 straturi, tencuieli exist.
	mp
	1.096,00
	
	
	
	
	
	
	

	19.1
	6104353 - Vopsea vinarom alba V.108-210 stas 7359-80 sau echivalent
	kg
	493,20
	
	
	
	
	
	
	

	20
	CD17A1 - Fixarea profilelor de colt si rost de dilatatie din tabla zincata pentru pereti cu o latime desfasurata a tablei de pana la 30 cm
	m
	200,00
	
	
	
	
	
	
	

	21
	CJ08A1 - Ornamente decorative la interior, prefabricate din ipsos, avand lungimea perimetrului de contact de pana la 100 cm
	buc
	33,00
	
	
	
	
	
	
	

	21.1
	2803389 - Ornament prefabr.ipsos-rozete ornament. 101-200 CM
	buc
	33,00
	
	
	
	
	
	
	

	22
	CN13D1 - Vopsitorii la instalatii obisnuite, cu vopsea de ulei, pe corpurile radiatoarelor, de calorifer
	mp
	110,00
	
	
	
	
	
	
	

	22.1
	6103220 - Vopsea alba (fp) V.101-1 ntr 90-80
	kg
	19,80
	
	
	
	
	
	
	

	23
	CK25A# - Procurare si montare tamplarie interioara (usi) celulare pt. grupuri sanitare-wc, 4 bucati  
	mp
	6,72
	
	
	
	
	
	
	

	23.1
	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat
	mp
	6,72
	
	
	
	
	
	
	

	24
	RPCO20A1 - Procurare si montare usi de stejar pline -  4 bucati
	mp
	7,61
	
	
	
	
	
	
	

	24.1
	20014991 - Usa 1/3 geam stejar stg.2020X648
	mp
	7,61
	
	
	
	
	
	
	

	25
	CK01A1 - Procurare si montare glaswand-uri -  cu o singura foaie de sticla securizata, tip float, de 10 mm grosime, full hight  (cu sticla sablata simpla sau in diverse modele, colorata sau printata digital), cu  profile perimetrale metalice din aluminiu anodizat. Fara montanti verticali intermediari intre foile de sticla, pe h = 2.50m Feronerie Dorma 96 sau echivalent
	mp
	97,80
	
	
	
	
	
	
	

	25.1
	20015051 - Fereastra dubla 1K 580X1280
	mp
	97,80
	
	
	
	
	
	
	

	26
	CL21A1 - Confectii metalice diverse inglobate total sau partial in beton din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri
	kg
	928,00
	
	
	
	
	
	
	

	26.1
	6309927 - Confectie metalice in rame simple otel U < 50 Kg/mp
	buc
	928,00
	
	
	
	
	
	
	

	27
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (usi) PVC 
1,55*2.98(H)         1 bucata (usa dubla, acces, plina cu ochi de sticla fix, la partea superioara)
0.95*2.08(H)       1bucata 
1.00*2.60(H)       1bucata 
0.78*2.74(H)       1bucata 
	mp
	11,35
	
	
	
	
	
	
	

	27.1
	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat
	mp
	11,35
	
	
	
	
	
	
	

	28
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din  PVC- parter 
	mp
	81,00
	
	
	
	
	
	
	

	28.1
	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat
	mp
	81,00
	
	
	
	
	
	
	

	29
	CK25A# - Montare tamplarie exterioara (ferestre) din  PVC- demisol 
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	

	29.1
	6720287 - Usa din profile pvc tip schnicks intr-un canat
	mp
	10,50
	
	
	
	
	
	
	

	30
	RPCO11A+ - Confectionare si montare glafuri interioare din PVC la ferestre realizate din PVC, la culoarea feresterlor 
	m
	45,00
	
	
	
	
	
	
	

	31
	RPCO11A# - Montare glaf din tabla vopsita in camp electrostatic la ferestre
	m
	45,00
	
	
	
	
	
	
	

	32
	RPCJ04A01> - Reparatii glafuri usi si ferestre, muchii la grinzi, stilpi, trepte, etc
	m
	300,00
	
	
	
	
	
	
	

	32.1
	2101121 - Mortar de zidarie M 10 nisip S1030
	mc
	2,10
	
	
	
	
	
	
	

	33
	SC07E1 - Lavoar din portelan sanitar, montat pe piedestal
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	33.1
	2402212 - Lavoar vergina 68X56 alb sau echivalent
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	33.2
	2453823 - Piedestal lavoar P1 portelan alb C. 1 ni 806
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	34
	SC13A1 - Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior S tip 
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	34.1
	2442740 - Vas closet orhideea alb cod 79se6802 sau echivalent
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	35
	RPSXA04 - Diverse lucrari de instalatii: inlocuire teava pvc rigid tip G sau M cu D <110 MM. in pamant canale sau legaturi obiecte sanitare
	m
	25,00
	
	
	
	
	
	
	

	35.1
	6700444 - Teava din P.v.C.rigid tip M 90X 4,3 stas 6675/2
	m
	25,75
	
	
	
	
	
	
	

	36
	SC15A01> - Suport pentru hartie calitatea 1 (porthartie) din portelan sanitar, ha1 ni 545/63
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	37
	RPSC68A1 - Inlocuire sapun port sanit. fonta EM pe pereti zidarie sau beton
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	37.1
	2451485 - Etajera portelan tip E2.30 alb C.1 ni 716
	buc
	2,00
	
	
	
	
	
	
	

	38
	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare
	mp
	3,50
	
	
	
	
	
	
	

	39
	CK21B1 - Masca pentru conducte si radiatoare pentru radiatoare
	mp
	1,50
	
	
	
	
	
	
	

	40
	EE12B1 - Corp de iluminat suspendat liniar led negru
	buc
	34,00
	
	
	
	
	
	
	

	40.1
	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+ condensat.
	buc
	34,00
	
	
	
	
	
	
	

	41
	EE12B1 - Corp iluminat tip pendul 
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	

	41.1
	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+ condensat.
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	

	42
	EE12B1 - Corpuri iluminat etans, liniar, led, spatii umede 
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	42.1
	5102425 - Corp iluminat fluorescent cpa 1X40 W+ condensat.
	buc
	4,00
	
	
	
	
	
	
	

	43
	EE12B1 - Semnalizare Exit 
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	

	43.1
	5102504 - Corp iluminat fluorescent cga 1X40 W
	buc
	3,00
	
	
	
	
	
	
	

	44
	ED08A1 - Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata ingropat
	buc
	39,00
	
	
	
	
	
	
	

	44.1
	5535933 - Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380 V,25a
	buc
	39,00
	
	
	
	
	
	
	

	45
	RPEE14A% - Montarea intrerupatoarelor unipolare intrerupator simplu tip 1 - simbol 0158
	buc
	8,00
	
	
	
	
	
	
	

	45.1
	5500081 - Doza pentru tevi de instalatii DN 4 toli
	buc
	8,00
	
	
	
	
	
	
	

	46
	RPSXF08 - Reparatii inlocuiri instalatii sanitare
	m
	320,00
	
	
	
	
	
	
	

	47
	RPSXA04 - Reparatii inlocuiri instalatii termice
	m
	160,00
	
	
	
	
	
	
	

	47.1
	6700547 - Tevi din P.v.C.rigid tip G 12X1 stas 6675/2
	m
	164,80
	
	
	
	
	
	
	

	48
	RPEXD01A - Reparatii inlocuiri instalatii electrice
	m
	225,00
	
	
	
	
	
	
	

	48.1
	4801127 - Cablu energie cypy 0,6/ 1KV 3X 25 M nid 2405
	m
	234,00
	
	
	
	
	
	
	

	49
	RPEXD06 - Reparatii inlocuiri instalatii retele de date
	m
	670,00
	
	
	
	
	
	
	


* Prețurile vor fi exprimate în LEI, fără TVA, și vor conţine doar  două zecimale
	PREŢ TOTAL (fără TVA)
	

	TVA
	

	VALOAREA TOTALĂ (TVA inclus) a lucrărilor de executat
	


Valabilitatea ofertei ___________(minim 90) de zile de  la termenul limită de depunere

NUMELE OFERTANTULUI_____________________

Semnătură autorizată___________________________

Locul: ____________ Data:

� Anexa Termeni si Conditii de Execuție este formularul in care:


 Beneficiarul completeaza conditiile in care doreste execuția lucrărilor (Pct. 3 - perioada de execuție, pct. 6A – Specificatii Tehnice solicitate).


Ofertanții completeaza formularul cu oferta lor - pct.1, pct. 3, pct.6B și pct. 7 -  şi îl returneaza  Beneficiarului semnat, daca accepta conditiile de execuție cerute de Beneficiar.





� Prețurile unitare sunt stabilite, ținând cont de faptul că includ și orice alte costuri adiacente aferente execuției lucrărilor, precum transportul la șantier etc.





